## Abril - 25
Programação Mensal de Obras
| Mês de Referência: | Abril, 2025
[8 empty] | Previsto (P) | [31 empty] | Executado (E)
Item PER | Descrição | Localização | [5 empty] | Serviço | Abril | [30 empty] | Serviço | Fechamento de Faixa
|  | Rodovia | Pista | Sentido | Faixa | km Inicial | km Final |  | Dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.2 | RECUPERAÇÃO DA RODOVIA
1.2.1 | Pavimento
1.2.2 | Elementos de Proteção e Segurança
1.2.3 | Obra de Arte Especial
1.2.4 | Sistema de Drenagem e OAC
1.2.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção
1.2.5.1 | Terrapleno
1.2.5.2 | Estruturas de Contenção
1.2.5.3 | Passivos Ambientais
1.2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio
1.2.7 | Sistemas Elétricos e de Iluminação
2.1 | Conservação do Pavimento | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | TAPA BURACO - Rotineiro | [31 empty] | TAPA BURACO - Rotineiro | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.1 | Conservação do Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 757 | TAPA BURACO - Rotineiro | [31 empty] | TAPA BURACO - Rotineiro | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.1 | Conservação do Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 757 | 950 | TAPA BURACO - Rotineiro | [31 empty] | TAPA BURACO - Rotineiro | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.1 | Conservação do Pavimento | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | TAPA BURACO - Rotineiro | [31 empty] | TAPA BURACO - Rotineiro | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Conservação - Defensa e Barreira | [31 empty] | Conservação - Defensa e Barreira | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | Conservação - Defensa e Barreira | [31 empty] | Conservação - Defensa e Barreira | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | Conservação - Defensa e Barreira | [31 empty] | Conservação - Defensa e Barreira | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Conservação - Defensa e Barreira | [31 empty] | Conservação - Defensa e Barreira | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Conservação - Defensa e Barreira | [31 empty] | Conservação - Defensa e Barreira | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | [31 empty] | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | [31 empty] | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | [31 empty] | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 950 | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | [31 empty] | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | [31 empty] | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Conservação - Sinalização vertical e aérea | [31 empty] | Conservação - Sinalização vertical e aérea | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | Conservação - Sinalização vertical e aérea | [31 empty] | Conservação - Sinalização vertical e aérea | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | Conservação - Sinalização vertical e aérea | [31 empty] | Conservação - Sinalização vertical e aérea | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Conservação - Sinalização vertical e aérea | [31 empty] | Conservação - Sinalização vertical e aérea | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Conservação - Sinalização vertical e aérea | [31 empty] | Conservação - Sinalização vertical e aérea | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.3 | Obra de Arte Especial | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Conservação - Obra de Arte Especial | [31 empty] | Conservação - Obra de Arte Especial | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.3 | Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | Conservação - Obra de Arte Especial | [31 empty] | Conservação - Obra de Arte Especial | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.3 | Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | Conservação - Obra de Arte Especial | [31 empty] | Conservação - Obra de Arte Especial | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.3 | Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Conservação - Obra de Arte Especial | [31 empty] | Conservação - Obra de Arte Especial | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.3 | Obra de Arte Especial | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Conservação - Obra de Arte Especial | [31 empty] | Conservação - Obra de Arte Especial | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.4 | Sistema de Drenagem e OAC | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | [31 empty] | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.4 | Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | [31 empty] | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.4 | Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | [31 empty] | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.4 | Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | [31 empty] | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.4 | Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | [31 empty] | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 0 | 7.6 | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 477 | 688 | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 898 | 949 | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 0 | 90.4 | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Acostamento | Sul | 585 | 580 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Acostamento | Sul | 580 | 575 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 2
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Acostamento | Sul | 575 | 570 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 3
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Acostamento | Sul | 570 | 565 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 4
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Acostamento | Norte | 585 | 580 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Acostamento | Norte | 589 | 575 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 2
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Acostamento | Norte | 575 | 570 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 3
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Acostamento | Norte | 570 | 565 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 4
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 683 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 683 | 678 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 2
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 678 | 673 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 3
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 673 | 667 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 4
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 3 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 3 | 7 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 2
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 500 | 503 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 3
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 503 | 506 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 4
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 4 | 7 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 5 | 5 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 2
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 4 | 0 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 3
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 1 | 4 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 4
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 549 | 552 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 552 | 555 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 2
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 555 | 558 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 3
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 558 | 561 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 4
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Ambos | Canteiro Central | 794 | 799 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Ambos | Canteiro Central | 799 | 804 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 2
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Ambos | Canteiro Central | 809 | 814 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 3
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Ambos | Canteiro Central | 814 | 819 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 4
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 847 | 850 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 850 | 849 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 2
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 849 | 846 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 3
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 846 | 844 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 4
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 830 | 833 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 833 | 830 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 2
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 830 | 827 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 3
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 827 | 824 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 4
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 780 | 782 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 782 | 784 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 2
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 784 | 786 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 3
2.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 786 | 788 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [31 empty] | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 4
3.1 | Pavimento | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Monitoramento do Pavimento | [31 empty] | Monitoramento do Pavimento | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.1 | Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Monitoramento do Pavimento | [31 empty] | Monitoramento do Pavimento | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.1 | Pavimento | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Monitoramento do Pavimento | [31 empty] | Monitoramento do Pavimento | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.1 | Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Monitoramento do Pavimento | [31 empty] | Monitoramento do Pavimento | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.1 | Pavimento | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Monitoramento do Pavimento | [31 empty] | Monitoramento do Pavimento | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.2.1 | Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Monitoramento de Dispositvos de Segunça | [31 empty] | Monitoramento de Dispositvos de Segunça | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 9
3.2.1 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Monitoramento de Dispositvos de Segunça | [31 empty] | Monitoramento de Dispositvos de Segunça | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 9
3.2.1 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Monitoramento de Dispositvos de Segunça | [31 empty] | Monitoramento de Dispositvos de Segunça | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 9
3.2.1 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Monitoramento de Dispositvos de Segunça | [31 empty] | Monitoramento de Dispositvos de Segunça | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 9
3.2.1 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Monitoramento de Dispositvos de Segunça | [31 empty] | Monitoramento de Dispositvos de Segunça | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 9
3.2.2 | Sinalização Horizontal | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Monitoramento de Sinalização Horizontal | [31 empty] | Monitoramento de Sinalização Horizontal | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.2.2 | Sinalização Horizontal | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Monitoramento de Sinalização Horizontal | [31 empty] | Monitoramento de Sinalização Horizontal | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.2.2 | Sinalização Horizontal | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Monitoramento de Sinalização Horizontal | [31 empty] | Monitoramento de Sinalização Horizontal | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.2.2 | Sinalização Horizontal | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Monitoramento de Sinalização Horizontal | [31 empty] | Monitoramento de Sinalização Horizontal | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.2.2 | Sinalização Horizontal | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Monitoramento de Sinalização Horizontal | [31 empty] | Monitoramento de Sinalização Horizontal | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.2.3 | Sinalização Vertical e Aérea | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea | [31 empty] | Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.2.3 | Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea | [31 empty] | Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.2.3 | Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea | [31 empty] | Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.2.3 | Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea | [31 empty] | Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.2.3 | Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea | [31 empty] | Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.3 | Obra de Arte Especial | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Monitoramento de Obra de Arte Especial | [31 empty] | Monitoramento de Obra de Arte Especial | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.3 | Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Monitoramento de Obra de Arte Especial | [31 empty] | Monitoramento de Obra de Arte Especial | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.3 | Obra de Arte Especial | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Monitoramento de Obra de Arte Especial | [31 empty] | Monitoramento de Obra de Arte Especial | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.3 | Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Monitoramento de Obra de Arte Especial | [31 empty] | Monitoramento de Obra de Arte Especial | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.3 | Obra de Arte Especial | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Monitoramento de Obra de Arte Especial | [31 empty] | Monitoramento de Obra de Arte Especial | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
3.4 | Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [31 empty] | Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 16
3.4 | Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [31 empty] | Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 16
3.4 | Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [31 empty] | Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 16
3.4 | Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [31 empty] | Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 16
3.4 | Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [31 empty] | Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 16
4.1 | Pavimento | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Manutenção de Pavimento | [31 empty] | Manutenção de Pavimento | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.1 | Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | Manutenção de Pavimento | [31 empty] | Manutenção de Pavimento | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.1 | Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Manutenção de Pavimento | [31 empty] | Manutenção de Pavimento | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.1 | Pavimento | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Manutenção de Pavimento | [31 empty] | Manutenção de Pavimento | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.1 | Pavimento | BR-381 - MG | Tronco | Norte/Sul | 2 | 770 | 817 | FRESAGEM ESTRUTURAL | [31 empty] | FRESAGEM ESTRUTURAL | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.1 | Pavimento | BR-381 - MG | Tronco | Sul | 2 | 6 | 7 | FRESAGEM ESTRUTURAL | [31 empty] | FRESAGEM ESTRUTURAL | Sim | bar: 7 to 11
4.1 | Pavimento | BR-381 - MG | Tronco | Norte | 1.2 | 650 | 600 | FRESAGEM ESTRUTURAL/FUNCIONAL | [31 empty] | FRESAGEM ESTRUTURAL/FUNCIONAL | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2 | Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | [31 empty] | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | [31 empty] | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | Sim. Interdição total da pista sul, com desvio de tráfego pela marginal sul | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | [31 empty] | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2 | Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | [31 empty] | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2.1 | Sinalização Horizontal | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 0 | 7.6 | Manutenção de Sinalização Horizontal | [31 empty] | Manutenção de Sinalização Horizontal | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2.1 | Sinalização Horizontal | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 477 | 898 | Manutenção de Sinalização Horizontal | [31 empty] | Manutenção de Sinalização Horizontal | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2.1 | Sinalização Horizontal | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 898 | 949 | Manutenção de Sinalização Horizontal | [31 empty] | Manutenção de Sinalização Horizontal | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2.1 | Sinalização Horizontal | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 0 | 90.4 | Manutenção de Sinalização Horizontal | [31 empty] | Manutenção de Sinalização Horizontal | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2.2 | Sinalização Vertical e Aérea | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | [31 empty] | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2.2 | Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 898 | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | [31 empty] | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2.2 | Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | [31 empty] | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.2.2 | Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | [31 empty] | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.3 | Obra de Arte Especial | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Manutenção - Obra de Arte Especial | [31 empty] | Manutenção - Obra de Arte Especial | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.3 | Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | Manutenção - Obra de Arte Especial | [31 empty] | Manutenção - Obra de Arte Especial | Não | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.3 | Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Manutenção - Obra de Arte Especial | [31 empty] | Manutenção - Obra de Arte Especial | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.3 | Obra de Arte Especial | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Manutenção - Obra de Arte Especial | [31 empty] | Manutenção - Obra de Arte Especial | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.4 | Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [31 empty] | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.4 | Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [31 empty] | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Não | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.4 | Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [31 empty] | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.4 | Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [31 empty] | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.4 | Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1,2, e Acost. | 905.3 | 905.3 | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [31 empty] | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 7.6 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 898 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 898 | 949 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 90.4 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 521.9 | 521.9 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 522.25 | 522.25 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 522.5 | 522.5 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 525.4 | 525.4 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 525.7 | 525.7 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acost. | 555.1 | 555.1 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Sim | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 856.52 | 856.83 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Não | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.5 | Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 39.5 | 39.5 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [31 empty] | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | Não | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 7.6 | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [31 empty] | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 898 | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [31 empty] | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 898 | 949 | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [31 empty] | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
4.6 | Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 90.4 | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [31 empty] | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | Apenas quando houver Necessidade | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 17; 22 to 25; 28 to 30
5.1.18 | Pórticos
5.1.19 | Retorno Operacional
5.1.21 | Recomposição de Talude em Gabião junto ao Córrego Santo Antônio
5.1.23 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo trincheira
5.2.1 | Duplicações (inclusive OAE's)
5.3 | Complementação de Obras do DNIT
6.1.1 | Implantação de Edificações - CCO
6.1.1.1 | CCO - (ANTT)
6.1.1.2 | Postos de Fiscalização (Viário)
6.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.1.3 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas
6.1.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas
6.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.2.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas
6.2.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas
6.3 | Sistemas de Controle de Tráfego
6.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas para Contagem de Tráfego
6.3.1.2 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos
6.3.1.3 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
6.3.1.4 | Sistema de Sensoriamento Meteorológico
6.3.1.5 | Sistema de Detecção de Altura
6.3.1.6 | Sistema de Inspeção de Tráfego
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV - Implantação de Caixas
6.3.1.8 | Sistema de Controle de Velocidade
6.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas
6.3.2.1 | Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista
6.3.2.2 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos
6.3.2.3 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
6.3.2.4 | Sistema de Sensoriamento Meteorológico
6.3.2.5 | Sistema de Detecção de Altura
6.3.2.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV
6.3.3 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas
6.3.3.1.1 | Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista
6.3.3.1.2 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos
6.3.3.1.2 | Adequação de pórticos dos PMVs
6.3.3.1.3 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
6.3.3.1.4 | Sistema de Sensoriamento Meteorológico
6.3.3.1.5 | Sistema de Detecção de Altura
6.3.3.1.6 | Sistema de Inspeção de Tráfego
6.3.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV
6.3.3.1.8 | Sistema de Controle de Velocidade
6.3.3.2.3 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
6.3.3.2.4 | Sistema de Sensoriamento Meteorológico
6.3.3.2.5 | Sistema de Detecção de Altura
6.3.3.2.6 | Sistema de Inspeção de Tráfego
6.3.3.2.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV
6.3.3.2.8 | Sistema de Controle de Velocidade
6.4 | SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
6.4.4.2 | Manutenção das praças de pedágio - P06, P07 e P08 | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Reparo nas Praças de Pedágio P-06, P-07 e P-08 | [31 empty] | Reparo nas Praças de Pedágio P-06, P-07 e P-08 | Não
6.4.4.2 | Manutenção das praças de pedágio - P04 e P05 | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Reparo nas Praças de Pedágio P-04 e P-05 | [31 empty] | Reparo nas Praças de Pedágio P-04 e P-05 | Não
6.4.4.2 | Manutenção das praças de pedágio - P01, P02 e P03 | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Reparo nas Praças de Pedágio P-01:P-02 e P-03 | [31 empty] | Reparo nas Praças de Pedágio P-01:P-02 e P-03 | Não
6.4.4.3 | Execução de serviço de monitoramento da água das praças de pedágio | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Monitoramento da água das praças de pedágio | [31 empty] | Monitoramento da água das praças de pedágio | Não
6.4.4.3 | Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | [31 empty] | Coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | Não
6.5 | SISTEMAS DE PESAGEM
6.5.4.2.1 | Monitoramento do sistema de Automatização dos poços das balanças | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 949 | Monitoramento dos poços das balanças | [31 empty] | Monitoramento dos poços das balanças | Não
6.5.4.2.2 | Monitoramento do sistema de Automatização dos poços das balanças | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Monitoramento dos poços das balanças | [31 empty] | Monitoramento dos poços das balanças | Não
6.5.4.2.3 | Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 949 | Coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | [31 empty] | Coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | Não
6.5.4.2.3 | Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | [31 empty] | Coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | Não
6.6 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não
6.7 | SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não
6.7.4.1 | Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | [31 empty] | Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | Não
6.7.4.1 | Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | [31 empty] | Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | Não
6.8 | SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não
7 | PROJETOS | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não
10 | RDT | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não
14 | ADMINISTRAÇÃO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não
- | OUTROS SERVIÇOS E OBRAS | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não
- | Serviços de plantios compensatórios | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | CC e Acost. | 688 | 722 | Plantios Compensatórios | [31 empty] | Plantios Compensatórios | Não
- | Recuperação de áreas de preservação permanentes (APP´s). | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 90.4 | Recuperação de áreas de preservação (APP´s) | [31 empty] | Recuperação de áreas de preservação (APP´s) | Não
- | Supervisão ambiental ao longo da rodovia | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 90.4 | Supervisão ambiental ao longo da rodovia | [31 empty] | Supervisão ambiental ao longo da rodovia | Não
- | Teste de frequências e Reprogramação na rede de Rádios | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 90.4 | Teste de frequências e Reprogramação na rede de Rádios | [31 empty] | Teste de frequências e Reprogramação na rede de Rádios | Não
- | BOTA FORA | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | [36 empty] | Não
- | Bota-fora (resto de material de construção civil e terra) | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 520.5 | 520.5 | Bota-fora (resto de material de construção civil e terra) | [31 empty] | Bota-fora (resto de material de construção civil e terra) | Não
- | Bota-espera (pátio de estocagem de madeira) | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 516.1 | 516.1 | Bota-espera (pátio de estocagem de madeira) | [31 empty] | Bota-espera (pátio de estocagem de madeira) | Não
- | Bota-espera de Fresagem | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 552.15 | 552.15 | Bota-espera de Fresagem | [31 empty] | Bota-espera de Fresagem | Não
- | Bota-espera (material de obra/ área de vivência/ bota-fora) | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 559.6 | 559.6 | (material de obra/ área de vivência/ bota-fora) | [31 empty] | (material de obra/ área de vivência/ bota-fora) | Não
- | Bota-espera de terra (Obra de reconstrução de pavimento) | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 2.05 | 2.05 | Bota-espera terra (Obra de reconstrução de pavimento) | [31 empty] | Bota-espera terra (Obra de reconstrução de pavimento) | Não
- | Bota-fora de terra + BGTC (obra de reconstrução de pavimento) | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 16.8 | 16.8 | Bota-espera de Fresagem e BGTC | [31 empty] | Bota-espera de Fresagem e BGTC | Não